## CRONFF INDIV CASA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL
( ) GLOBAL ( X ) INDIVIDUAL
PROGRAMA: ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
EMPREENDIMENTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS
CONCEDENTE: MINISTÉRIO DOS ESPORTES | [8 empty] | VALOR: R$ | 278526.82
PROPONENTE: Município de PONTÃO
EXECUTOR:
TIPO DE SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DO PASSO REAL E RIO BONITO ALTO
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras |  | MESES
|  | % | e Serviços |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | Mês 7 |  | Mês 8
|  |  | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
RIO BONITO
REFORMA
1 | INST. PROVISÓRIAS | 0.53262 | 1483.5 | 100 | 1483.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | PAREDES | 0.10437 | 290.7 | 100 | 290.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | REVESTIMENTOS | 1.6766 | 4669.84 | 100 | 4669.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | PINTURA | 3.4801 | 9692.9 | 0 |  | 100 | 9692.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | PISO | 12.3793 | 34479.6 | 50 | 17239.8 | 50 | 17239.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.91441 | 2546.88 | 0 |  | 100 | 2546.88 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | SERVIÇOS FINAIS | 0.27843 | 775.49 | 0 |  | 100 | 775.49 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | PPCI | 1.2171 | 3390 | 0 |  | 100 | 3390 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 57328.91
CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO
| PAREDES | 0.26855 | 747.97 | 0 |  | 0 |  | 50 | 373.985 | 50 | 373.985 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ESQUADRIAS | 0.16753 | 466.62 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 466.62 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 60573.93
| VIDROS | 0.0091697 | 25.54 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 25.54 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FORRO | 0.043084 | 120 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 120 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| INST. HIDRO-SANITÁRIAS | 0.60599 | 1687.84 | 0 |  | 0 |  | 50 | 843.92 | 50 | 843.92 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| INST. ELÉTRICA | 0.070747 | 197.05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 197.05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3245.02
PASSO REAL
AMPLIAÇÃO
1 | INST. PROVISÓRIAS | 0.050146 | 139.67 | 0 |  | 0 |  | 100 | 139.67 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | TRABALHOS EM TERRA | 0.13498 | 375.95 | 0 |  | 0 |  | 100 | 375.95 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | FUNDAÇÕES | 2.735 | 7617.57 | 0 |  | 0 |  | 100 | 7617.57 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | ESTRUTURAS | 1.1163 | 3109.14 | 0 |  | 0 |  | 50 | 1554.57 | 50 | 1554.57 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | PAREDES | 1.8791 | 5233.83 | 0 |  | 0 |  | 50 | 2616.915 | 50 | 2616.915 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | COBERTURA | 2.384 | 6640.06 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 6640.06 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | ESQUADRIAS | 1.7126 | 4770.02 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 4770.02 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | VIDROS | 0.09067 | 252.54 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 252.54 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | FORRO | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | PINTURA | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | PISO | 0.86807 | 2417.8 | 0 |  | 0 |  | 100 | 2417.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | INST. HIDRO-SANITÁRIAS | 2.8928 | 8057.3 | 0 |  | 0 |  | 50 | 4028.65 | 50 | 4028.65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | APARELHOS | 0.60782 | 1692.94 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 1692.94 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | INST. ELÉTRICA | 0.51457 | 1433.21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 1433.21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | PLACA DA OBRA | 0.35422 | 986.59 | 100 | 986.59 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42726.62
REFORMA
1 | INST. PROVISÓRIAS | 0.77188 | 2149.88 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 2149.88 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | TRABALHOS EM TERRA | 0.4112 | 1145.29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 1145.29 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | FUNDAÇÕES | 17.0115 | 47381.51 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 11845.3775 | 25 | 11845.3775 | 25 | 11845.3775 | 25 | 11845.3775
4 | ESTRUTURAS | 11.1385 | 31023.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 15511.9 | 50 | 15511.9 | 0
5 | PAREDES | 5.6729 | 15800.65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 15800.65 |  | 217952.9
6 | COBERTURA | 19.9184 | 55478.11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 55478.11
7 | ESQUADRIAS | 2.4419 | 6801.23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 3400.615 | 50 | 3400.615
8 | VIDROS | 1.1767 | 3277.31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 3277.31
9 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 2.0196 | 5625 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 5625
12 | PISO | 0.652 | 1816 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 1816
13 | PPCI | 1.6973 | 4727.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 4727.5 | 175226.28
TO- | SIMPLES |  |  | 8.8575 | 24670.43 | 12.0797 | 33645.07 | 7.1695 | 19969.03 | 8.9815 | 25016.02 | 5.4359 | 15140.5475 | 9.8221 | 27357.2775 | 11.0431 | 30757.8925 | 34.9134 | 101970.5625
TAL | ACUMULADO | 98.3027 | 278526.82 | 8.8575 | 24670.43 | 20.9371 | 58315.5 | 28.1066 | 78284.53 | 37.0882 | 103300.55 | 42.5241 | 118441.0975 | 52.3463 | 145798.375 | 63.3893 | 176556.2675 | 100 | 278526.82
PONTÃO, 16 DE JANEIRO DE 2014.
____________________________
Responsável Técnico
LUCIANE DE PROENÇA GUARIENTI
Eng. Civil CREA 127.989