## CRONFF INDIV CASA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL
( ) GLOBAL ( X ) INDIVIDUAL
PROGRAMA: ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
EMPREENDIMENTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS
CONCEDENTE: MINISTÉRIO DOS ESPORTES | [8 empty] | VALOR: R$ | 272223.9
PROPONENTE: Município de PONTÃO
EXECUTOR:
TIPO DE SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DO PASSO REAL E RIO BONITO ALTO
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras |  | MESES
|  | % | e Serviços |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | Mês 7 |  | Mês 8
|  |  | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
RIO BONITO
REFORMA
1 | INST. PROVISÓRIAS | 0.54001 | 1470.04 | 100 | 1470.04 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | PAREDES | 0.073781 | 200.85 | 100 | 200.85 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | REVESTIMENTOS | 1.5518 | 4224.41 | 100 | 4224.41 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | PINTURA | 3.1666 | 8620.14 | 0 |  | 100 | 8620.14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | PISO | 11.9436 | 32513.2 | 50 | 16256.6 | 50 | 16256.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.3156 | 3581.34 | 0 |  | 100 | 3581.34 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | SERVIÇOS FINAIS | 0.28487 | 775.49 | 0 |  | 100 | 775.49 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | PPCI | 1.2223 | 3327.5 | 0 |  | 100 | 3327.5 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 54712.97
CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO
| PAREDES | 0.21975 | 598.22 | 0 |  | 0 |  | 50 | 299.11 | 50 | 299.11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ESQUADRIAS | 0.17141 | 466.62 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 466.62 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 57807.79
| VIDROS | 0.0092167 | 25.09 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 25.09 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FORRO | 0.044081 | 120 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 120 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| INST. HIDRO-SANITÁRIAS | 0.62002 | 1687.84 | 0 |  | 0 |  | 50 | 843.92 | 50 | 843.92 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| INST. ELÉTRICA | 0.072385 | 197.05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 197.05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3094.82
PASSO REAL
AMPLIAÇÃO
1 | INST. PROVISÓRIAS | 0.045606 | 124.15 | 0 |  | 0 |  | 100 | 124.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | TRABALHOS EM TERRA | 0.1381 | 375.95 | 0 |  | 0 |  | 100 | 375.95 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | FUNDAÇÕES | 2.751 | 7488.97 | 0 |  | 0 |  | 100 | 7488.97 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | ESTRUTURAS | 1.1421 | 3109.14 | 0 |  | 0 |  | 50 | 1554.57 | 50 | 1554.57 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | PAREDES | 1.3441 | 3658.91 | 0 |  | 0 |  | 50 | 1829.455 | 50 | 1829.455 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | COBERTURA | 2.4204 | 6588.89 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 6588.89 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | ESQUADRIAS | 1.721 | 4684.92 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 4684.92 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | VIDROS | 0.091149 | 248.13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 248.13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | FORRO | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | PINTURA | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | PISO | 0.852 | 2319.35 | 0 |  | 0 |  | 100 | 2319.35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | INST. HIDRO-SANITÁRIAS | 2.9365 | 7993.78 | 0 |  | 0 |  | 50 | 3996.89 | 50 | 3996.89 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | APARELHOS | 0.62189 | 1692.94 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 1692.94 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | INST. ELÉTRICA | 0.52648 | 1433.21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 1433.21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | PLACA DA OBRA | 0.35747 | 973.13 | 100 | 973.13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40691.47
REFORMA
1 | INST. PROVISÓRIAS | 2.7895 | 7593.72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 7593.72 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | TRABALHOS EM TERRA | 0.42072 | 1145.29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 1145.29 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | FUNDAÇÕES | 17.3038 | 47105.12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 11776.28 | 25 | 11776.28 | 25 | 11776.28 | 25 | 11776.28
4 | ESTRUTURAS | 11.3964 | 31023.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 15511.9 | 50 | 15511.9 | 0
5 | PAREDES | 4.014 | 10927.19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 10927.19 |  | 214416.13
6 | COBERTURA | 19.706 | 53644.45 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 53644.45
7 | ESQUADRIAS | 3.0189 | 8218.21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 4109.105 | 50 | 4109.105
8 | VIDROS | 1.1829 | 3220.14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 3220.14
9 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 1.2731 | 3465.74 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 3465.74
12 | PISO | 0.6671 | 1816 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 1816
13 | PPCI | 2.0443 | 5565 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 5565 | 173724.66
TO- | SIMPLES |  |  | 8.4949 | 23125.03 | 11.9611 | 32561.07 | 6.918 | 18832.365 | 8.8092 | 23980.795 | 7.5362 | 20515.29 | 10.0242 | 27288.18 | 11.5336 | 31397.285 | 32.6786 | 94523.905
TAL | ACUMULADO | 97.9557 | 272223.9 | 8.4949 | 23125.03 | 20.456 | 55686.1 | 27.374 | 74518.465 | 36.1832 | 98499.26 | 43.7194 | 119014.55 | 53.7435 | 146302.73 | 65.2772 | 177700.015 | 100 | 272223.9
PONTÃO, 10 DE MARÇO DE 2014.
____________________________
Responsável Técnico
LUCIANE DE PROENÇA GUARIENTI
Eng. Civil CREA 127.989