## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – FISICO FINANCEIRO
Obra: UNIDADE BASICA DE SAÚDE – PONTÃO
Local: TRAVESSA JOAQUIM BORGES- CENTRO - PONTÃO/RS
Cidade: PONTÃO
Data: 20/11/2013
DISCRIMINAÇÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL R$
1. SERVIÇOS PRELIMINARES | 100 | [7 empty] | 26046.46
2. INFRA-ESTRUTURA | 50 | 50 | [6 empty] | 116424.71
3. SUPRA-ESTRUTURA |  | 40 | 40 | 20 |  |  |  |  | 163262.99
4. PAREDES E PAINÉIS |  |  | 40 | 30 | 30 |  |  |  | 186707.18
5. COBERTURA E PROTEÇÕES |  |  |  |  | 20 | 40 | 40 |  | 74946.32
6. REVESTIMENTOS FORROS E PINTURAS |  |  |  |  | 15 | 20 | 50 | 15 | 221584.49
7. PISOS |  |  |  |  | 30 | 30 | 20 | 20 | 181674.01
8. INSTALAÇÕES E APARELHOS |  |  |  |  | 10 | 10 | 40 | 40 | 101106.4
9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 40 | 60 | 39301.46
TOTAIS MENSAIS R$ | 84258.815 | 123517.551 | 139988.068 | 88664.752 | 168851.9345 | 138908.269 | 233268.719 | 133595.9115
TOTAIS EM PERCENTUAIS MENSAIS | 7.5837 | 11.1172 | 12.5996 | 7.9802 | 15.1975 | 12.5024 | 20.9953 | 12.0242
TOTAIS EM PERCENTUAIS ACUMULADOS | 7.5837 | 18.7008 | 31.3004 | 39.2806 | 54.4781 | 66.9805 | 87.9758 | 100 | 1111054.02
ALEXANDRE MENEGAZZO
CREA 167278